## Opis
Sorting Madness
Aplikacja służąca do sortowania zbiorów danych różnymi algorytmami. Ma pomóc użytkownikowi w ocenie, która metoda może się najlepiej sprawdzić w konkretnych przypadkach oraz, oczywiście, w uporządkowaniu danych. Dane liczbowe są sortowane standardowo, natomiast tekstowe - leksykograficznie. Należy zaimplementować co najmniej 6 różnych metod sortowania. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzięki czemu można zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 |  | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry o Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. | 15 |  | 1.5 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | 12 |  | 2 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). | 12 |  | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. | 10 |  | 1 | o podanie limitu równego 0 lub mniej spowoduje wykonanie sortowania do końca o podanie limitu wyższego niż rzeczywista liczba kroków w sortowaniu spowoduje, że sortowanie zakończy się zgodnie z rzeczywistą liczbą kroków o zwrócony wynik będzie zawierał częściowo posortowany zbiór danych o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 |  | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | API do porównywania algorytmów sortujących
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 8
| Parsowanie JSONowego wejscia do obiektow dla algorytmow sortujacych (tylko proste struktury) | 4
| Parsowanie wynikow algorytmow do JSON | 2
| Dostosowanie przykładowych endpointów (stworzenie dwóch - proste struktury I złożone) | 2
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. |  | 9
| Znalezienie odpowiedniej biblioteki do Javy z różnymi algorytmami | 5
| Implementacja wzorca Strategii dla wybranej biblioteki | 4
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. |  | 9
| Przygotowanie algorytmów dla prostych zbiorów żeby akceptowały bardziej złożone obiekty | 4
| Przygotowanie endpointów aby akceptowały złożone obiekty | 5
Elementy poza PB |  | 6
| Przepisanie zadań do Github Issues | 2
| Ustawienie CI/CD | 4